## Instrucciones
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Momento: agrupa actividades en dos momentos distintos de la estrategia. Primero, actividades internas previas, que desarrollan las capacidades institucionales pero que no son propiamente acciones de participación en la gestión pública; y segundo, actividades participativas, que sí involucran a los grupos de valor en las diferentes fases del ciclo de la gestión de la entidad.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada. Se incluye la opción de "Acción previa", en caso de que se trate de una acxión interna previa que desarrolla las capacidades institucionales de cara a futuros ejercicios de participación.
Alcance de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## Estrategia PC 2022
| Formato elaborado por Función Pública 2021-2022 |  |  |  | ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [7 empty] | Entidad: | CODECHOCO | Versión: 01
Fecha: 22-JUNIO-2022
Momento | Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? |  |  |  |  | Alcance de la participación | Acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de realización de acción | Dependencia responsable | Recursos | Observaciones
[5 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa
Acciones internas previas | N/A | 1. Estrategia de participación ciudadana. 2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | N/A | N/A | [5 empty] | Realizar el autodiagnóstico de gestión-participación ciudadana de la entidad 2022. | DAFP Autodiagnóstico de gestión-política de participación ciudadana-MIPG | Documento de autodiagnóstico para establecer la planeación y ruta de acción en participación ciudadana | 2022-06-28 | Subdirección de Planeación, Oficina TIC, Oficina de Prensa | Talento humano, recursos tecnológicos
| N/A | Plan de acción institucional 2020 - 2023 | N/A | N/A | [5 empty] | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios e interesados e identificar sus variables y alcance relacionado con la participación ciudadana en la gestión de la entidad (base de datos OSCAE) | Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés. (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterización%20de%20Ciudadanos.pdf) | Informe de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados. | 2022-08-31 | Subdirección de Planeación, Oficina TIC, Oficina de Prensa | Talento humano, recursos tecnológicos
| N/A | MIPG-Política de Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | N/A | [5 empty] | Publicar el diagnóstico de participación ciudadana 2022 de la entidad. | Metodología interna de levantamiento de información en las dependencias/oficinas de la entidad. Aplicación de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC): Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública. | Diagnóstico publicado para consulta de la ciudadanía y grupos de valor en general | 2022-06-30 | Oficina de Prensa y Comunicaciones | Talento humano, recursos tecnológicos
| N/A | MIPG-Política de Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | N/A |  | X |  |  |  | Elaboración y publicación de la Política de Participación Ciudadana de la entidad. | Publicación del documento en la página web y en la intranet de la entidad. Aplicación de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC): Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública. | Documento para consulta por parte de la ciudadanía, grupos de interés y funcionarios y contratistas de la entidad | 2022-07-15 | Subdirección de Planeación, Oficina TIC, Oficina de Prensa | Talento humano, recursos tecnológicos
| N/A | MIPG-Política de Participación ciudadana en la gestión pública | Funcionarios/contratistas de la entidad | N/A |  | X |  |  |  | Divulgar y sensibilizar al cliente interno (funcionarios y contratistas) en el alcance de la política de participación ciudadana de la entidad | N/A | Divulgación a nivel nacional a funcionarios y contratistas de la entidad | 2022-07-16 | Subdirección de Planeación, Oficina TIC, Oficina de Prensa | Talento humano, recursos tecnológicos
| N/A | MIPG-Política de Participación ciudadana en la gestión pública | Funcionarios/contratistas de la entidad | N/A |  | X |  |  |  | Sensibilizar a funcionarios y contratistas en Participación Ciudadana por parte del DAFP Función Pública | N/A | Jornada de capacitación apoyada por el DAFP | 2022-06-28 | DAFP | Talento humano, recursos tecnológicos
| N/A | MIPG-Política de Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | N/A |  | X |  |  |  | Elaborar el plan de ejecución de las actividades para promover la participación ciudadana | Involucramiento de las delegaturas/dependencias/oficinas y concertación de actividades de participación ciudadana | Plan de participación ciudadana de la entidad concertado | 2022-09-02 | Subdirección de Planeación, Oficina TIC, Oficina de Prensa | Talento humano, recursos tecnológicos
Acciones participativas | Incorporar el enfoque diferencial en participación ciudadana para la mejora de trámites | Plan de Acción | Población que hace aprovechamiento de los recursos naturales. madereros, empresas con desarrollo de proyectos en el Chocó, Sector Minero. Consejos Comunitarios, Resguardos indígenas | SI | x |  |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Identificar las principales dificultades de la población étnica en su relacionamiento con los trámites y servicios institucionales para la mejora de los mismos. | Encuesta | Un documento de diagnóstico | 2022-07-31 | Subdirección de Planeación - Oficina de Prensa y Comunicaciones | Talento humano, recursos tecnológicos
| Incorporar el enfoque diferencial en participación ciudadana para la mejora de trámites | Plan de Acción | Población que hace aprovechamiento de los recursos naturales. madereros, empresas con desarrollo de proyectos en el Chocó, Sector Minero. Consejos Comunitarios, Resguardos indígenas | SI |  |  |  | x | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | Adelantar jornada de diálogo de rendición de cuentas de la planeación con población de madereros, empresas con desarrollo de proyectos en el Chocó, Sector Minero, Consejos Comunitarios, Resguardos indígenas para promover la evaluación ciudadana de los logros y retos en la gestión institucional | Jornada de diálogo de rendición de cuentas | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2022-08-31 | Subdirección de Planeación - Oficina de Prensa y Comunicaciones | Talento humano, recursos tecnológicos, recursos físicos, logísticos
| Prevenir acciones que vayan en contra de la biodiversidad en el territorio del DRMI - Lago Azul los Manatíes | Plan de Acción Insitucional 2020 - 2023 - Proyecto de Gestión del riesgo y cambio climático | Consejos Comunitarios del Municipio de Unguía - Corregimiento Marriaga | SI |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Realizar talleres de sensibilización en prevención de incendios forestales a Consejos Comunitarios del Municipio de Unguía - Corregimiento Marriaga | Taller en sitio | Un documento de diagnóstico | 2022-12-31 | Subdirección de Planeación - Regional Darien | Talento humano, recursos financieros, recursos físicos, logísticos
| Prevenir acciones que vayan en contra de la biodiversidad en el territorio del DRMI - Lago Azul los Manatíes | Plan de Acción Insitucional 2020 - 2023 | Pescadores artesanales de Unguía | Asociación de pescadores artesanales y productores agropecuarios del puerto de Unguía - ASOPADPUNG |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Realizar jornadas de recolección de redes fantasmas con Pescadores artesanales de la Cienaga de Unguía | Convocatoria a reunión en el Puerto de Unguía | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2022-09-30 | Regional Uraba - Darién | Talento humano, recursos financieros, recursos físicos, logísticos

## Ficha de gestión conocimiento
MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AVANCES, RETOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ALREDEDOR DEL LABORATORIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IDENTIFICACIÓN DE AVANCES Y RETOS
Acción Participativa | Actividad asociada | Describa brevemente los logros y/o avances |  | Describa brevemente los retos y/o dificultades de cara al cumplimiento de la acción participatia
Realizar el autodiagnóstico de gestión-participación ciudadana de la entidad 2022. | Revisión de documentación de años anteriores, relacionada con la participación ciudadana | Diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico de la gestión participativa en la entidad. |  | RETOS: * Unificar la información existente en la entidad para lograr realizar el autodiagnóstico DIFICULTADES: * No existe un grupo dedicado a desarrollar la estrategia de participación ciudadana
Caracterizar a los ciudadanos, usuarios e interesados e identificar sus variables y alcance relacionado con la participación ciudadana en la gestión de la entidad (base de datos OSCAE) | Elaboración de encuesta para aplicar a grupos de interés y posteriormente analizarlas | Encuesta elaborada para aplicarla física y virtualmente |  | RETOS: * Lograr aplicar la encuesta al mayor númeto de ciudadanos DIFICULTADES: * Ausencia de personal suficiente para desarrollar las actividades del plan
Publicar el diagnóstico de participación ciudadana 2022 de la entidad. | Elaborar el diagnóstico | No se ha avanzado |  | RETOS: *Realizar el diagnóstico lo antes posible, toda vez que la fecha límite ya se venció DIFICULTADES: * Desconocimiento de la matodología par realizar el diagnóstico
Elaboración y publicación de la Política de Participación Ciudadana de la entidad. | Realización de la política de participación ciudadana | Se elaboró la política de participación ciudadana |  | RETOS: *Publicar la política a través de un medio que alcance el mayor número de población
Divulgar y sensibilizar al cliente interno (funcionarios y contratistas) en el alcance de la política de participación ciudadana de la entidad | Socializar la política de participación ciudadana | No se ha avanzado |  | RETOS: *Socializar la política a través de un medio que alcance el mayor número de población
Sensibilizar a funcionarios y contratistas en Participación Ciudadana por parte del DAFP Función Pública | Jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas de CODECHOCO | Se logró capacitar virtualmente un alto número de funcionarios y contratistas de CODECHOCO
Elaborar el plan de ejecución de las actividades para promover la participación ciudadana | Realización de la plan de participación ciudadana, con el apoyo de el DAFP. | Se logró elaborar el documento en mención, con la participación de las depependencias de la entidad y la asesoría del DAFP. |  | RETOS: *Lograr la participaciópn de los funcionarios y contratistas de la entidad DIFICULTADES: * Entender la metodología para la realización del plan
Identificar las principales dificultades de la población étnica en su relacionamiento con los trámites y servicios institucionales para la mejora de los mismos. | Elaboración de encuesta a través de la cual se espera identificar estas dificultades | Encuesta elaborada para aplicarla física y virtualmente |  | RETOS: * Lograr aplicar la encuesta al mayor númeto de ciudadanos DIFICULTADES: * Ausencia de personal suficiente para desarrollar las actividades del plan
Adelantar jornada de diálogo de rendición de cuentas de la planeación con población de madereros, empresas con desarrollo de proyectos en el Chocó, Sector Minero, Consejos Comunitarios, Resguardos indígenas para promover la evaluación ciudadana de los logros y retos en la gestión institucional | * Concertación con la alta gerencia para la realizaciópn de la actividad y su activa participación en ella. * Programación del evento * Invitación a las partes | No se ha avanzado |  | RETOS: * Lograr la participación actiova de la alta gerencia y de la población objetivo
Realizar talleres de sensibilización en prevención de incendios forestales a Consejos Comunitarios del Municipio de Unguía - Corregimiento Marriaga | * Concertación con partes interesadas (alcaldía, Consejos Comunitarios, Entidades). * Programación de la actividad * Invitación a las partes | La actividad ya está programada y se cuenta con los rfecursos para su ejecución |  | RETOS: *Alcanzar un gran número de población
Realizar jornadas de recolección de redes fantasmas con Pescadores artesanales de la Cienaga de Unguía | * Concertación con partes interesadas (alcaldía, Consejos Comunitarios, Entidades). * Programación de la actividad * Invitación a las partes | Se están desarrollando las actividades previas a la jorna de recoleccikón de redes fantasmas. |  | RETOS: *Recolectar la mayor cantidad de redes fantasmas
FACTORES DE ÉXITO En las categorías que considere necesarias, mencione y describa brevemente los factores que incidieron en la consecución de los diferentes logros y avances
Acción Participativa | Cultura organizacional | Formación académica o conocimientos de los actores involucrados | Metodologías utilizadas | Construcción y adopción de estrategias adecuadas | Liderazgo/s | Tratamiento del error | Otros
RETOS GENERALES Identifique y describa brevemente los principales retos que se correspondan con las categorías que considere necesarias
Acción Participativa | Retos en la relación con la ciudadanía | Retos en relación con la alta dirección y la toma de decisiones | Retos alrededor del equipo de trabajo responsable | Retos individuales | Retos alrededor del funcionamiento del Laboratorio liderado por Función Pública | Retos futuro (retos que se podrían manifestar despúes de cumplir la acción)
Realizar talleres de sensibilización en prevención de incendios forestales a Consejos Comunitarios del Municipio de Unguía - Corregimiento Marriaga | Participación activa en los talleres de sensibilización | Vinculación del personal directivo y técnico en todas las actividades programadas | Liderar el proceso de participación ciudadana en la entidad
Realizar jornadas de recolección de redes fantasmas con Pescadores artesanales de la Cienaga de Unguía
IDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO TÁCITO Se busca identificar aquellos servidores públicoso actores individuales que poseen conocimiento clave para la consecución de logros y resultados
Acción Participativa | Nombre de servidor público o persona involucrada | Correo electrónico y/o teléfono de contacto | Rol asociado al cumplimiento de la acción o labores/responsabilidades desempeñadas | Tipo de vinculación o relación con el desarrollo de la acción (servidor público, contratista, colaborador, voluntario, ciudadanía, organización de la sociedad civil, etc) | Tema principal en el que le interesa recibir capacitación/formación | Tema principal en el que podría brindar capacitación/formación a otro | Breve descripción del perfil personal (conocimientos, formación, trabajo con comunidad, etc)
Realizar talleres de sensibilización en prevención de incendios forestales a Consejos Comunitarios del Municipio de Unguía - Corregimiento Marriaga | Jorge Adolfo Romaña | jaromana@codechoco.gov.co | Profesional Coordionador de Riesgos | Servidor público |  | Prevención de riesgos
IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO EXPLÍCITO Menciones los productos que se generaron a partir de la consecución de los diferentes logros propuestos
Acción Participativa | Nombre o título del documento generado | Breve descripción | Formato | Actores involucrados en su elaboración | Fecha en la que se originó el documento | Contribución del documento al cumplimiento del compromiso

## Cronograma
Acción | Responsable | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Validación y ajuste de las acciones | Codechocó | bar: Mayo 3 to Mayo 4
Jornada de capacitación/ sensibilización a servidores y contratistas de la entidad | Función Pública | bar: Junio 1 to Junio 4
Reunión (definición metodológica y de comunicaciones) | Codechocó-Función Pública | bar: Junio 3 to Julio 4
Convocatoria espacio de participación | Codechocó | bar: Junio 1 to Julio 4
Desarrollo del espacio de participación | Codechocó | bar: Junio 3 to Agosto 4
Incorporación del enfoque diferencial, especialmente el enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas -OSIGD para el ajuste de: i) protocolo de atención al ciudadano y/o de atención en trámites; ii) lineamientos internos de participación. | Codechocó-Función Pública | bar: Junio 4 to Agosto 4

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro